## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo projec trên github và tạo bố cục cho project | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 100%
Header | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 100% | Long | 2021-11-24 | 2020-12-14 | 100% | Hieund
About us | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 100% | Long | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 100% | Hieund
More than | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100% | Long | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 100% | Hieund
Categories | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 100% | Hieund | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 100% | Long
Features | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 100% | Hieund | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 100% | Long
Deliciousness | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 100% | Long | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 100% | Hieund
Video | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 100% | Long | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 100% | Hieund
Block post | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 100% | Hieund | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 100% | Long
Testimonials | 2021-12-05 | 2021-12-07 | 100% | Hieund | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 100% | Long
carousel | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 100% | Hieund | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 100% | Long
Footer | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 100% | Hieund | 2021-12-08 | 2020-12-14 | 100% | Long
Dark theme | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 100% | Long | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 100% | Hieund
Back to top | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 100% | Hieund | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 100% | Long